ПРОЕКТ

Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.05.2021            № 156-рз

п. Волот

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волотовского муниципального округа до 2027 года

В целях выполнения Стратегии социально-экономического развития Волотовского  муниципального округа  до 2027 года, утвержденной решением Думы Волотовского  муниципального округа от 26.11.2020 № 48.

- 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волотовского  муниципального округа до 2027 года (далее План).

2.  Исполнителям Плана представлять информацию в комитет по сельскому хозяйству и экономике  Администрации Волотовского муниципального округа о выполнении:

2.1. Плана ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, до 01 марта 2027 года;

2.2. Системы показателей Стратегии социально-экономического развития Волотовского  муниципального округа  до 2027 года (далее Система показателей) ежегодно до 30 июля (итоги за полугодие) и до 01 марта (итоги за год) года, следующего за отчетным, до 01 марта 2027 года.

3. Комитету  по сельскому хозяйству и экономике  Администрации Волотовского муниципального округа представлять информацию  первому заместителю Главы администрации Волотовского  муниципального округа Федорову С.В. о выполнении:

3.1.  Плана ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, до 01 апреля 2027 года;

3.2. Системы показателей ежегодно не позднее 01 сентября (итоги за полугодие) и 01 апреля (итоги за год) года, следующего за отчетным, до 01 апреля 2027 года.

4. Опубликовать распоряжение в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый Заместитель

Главы Администрации      	             С. В. Федоров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

от              №

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волотовского муниципального округа до 2027 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Этап реализации Стратегии (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стратегическая цель развития Волотовского муниципального округа: обеспечение достойного уровня жизни каждого жителя района и достижение устойчивого экономического роста |  |  |  |
| 1. | Приоритетное направление «Демография» |  |  |
| Цель: снижение естественной убыли населения муниципального округа |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: повышение рождаемости; снижение смертности; снижение миграционного оттока населения |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Формула успеха моей семьи» | Отдел социальной защиты Волотовского района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ (по согласованию) ОАУСО «Волотовский комплексный центр социального обслуживания» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап 2019-2020 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 1.1.3. | Реализация мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»: увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 2. | Приоритетное направление «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |
| Цель: увеличение доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |
| 2.1. | Задача: создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  |  |
| 2.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волотовского муниципального округа» | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 2.1.2. | Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» | Комитет по управлению социальным комплексом | ежегодно |
| 2.1.3. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Активное долголетие» | Комитет по управлению социальным комплексом | ежегодно |
| 3. | Приоритетное направление «Здравоохранение» |  |  |
| Цель: повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности в трудоспособном возрасте |  |  |  |
| 3.1. | Задачи: ликвидация кадрового дефицита; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  |  |
| 3.1.1. | Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», в том числе: строительство модульных фельдшерских пунктов; использование передвижного фельдшерско-акушерского пункта. | Заместитель Главы администрации Волотовского муниципального округа ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 3.1.2. | Участие в реализации приоритетного регионального проекта «Ранняя диагностика», в том числе ежегодный охват населения района диспансеризацией не менее 850 человек | Заместитель Главы администрации Волотовского муниципального округа ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 4. | Приоритетное направление «Образование» |  |  |
| Цель: модернизация образовательной системы на территории муниципального округа |  |  |  |
| 4.1. | Задачи: - совершенствование системы планирования и прогнозирования кадровых потребностей экономики муниципального округа и региона в целом; - создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений и повышение их ресурсов эффективности; - развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации; - модернизация системы общего и дополнительного образования в интересах реального сектора экономики и социальной сферы муниципального округа и Новгородской области, перспективных запросов профессионального сообщества, внедрения инновационных систем обучения, основанных на цифровых, в том числе дистанционных технологиях; - внедрение и реализация гибко организованных, вариативных форм образования и социализации на протяжении всей жизни человека, в соответствии с меняющимися запросами населения, а также перспективными задачами муниципального и регионального развития и цифровой экономики |  |  |
| 4.1.1. | Участие в реализации мероприятий стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2020-2021) |
| 4.1.2. | Организация работы на базе одной общеобразовательной организации центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (МАОУ «Волотовская средняя школа») | Комитет по управлению социальным комплексом | 2020 год |
| 4.1.3. | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды на базе одной общеобразовательной организации района (МАОУ «Волотовская средняя школа») | Комитет по управлению социальным комплексом | 2021 год |
| 4.1.4. | Обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 4.1.5. | Модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 4.1.6. | Повышение профессионального мастерства педагогических работников | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 5. | Приоритетное направление «Экономический рост» |  |  |
| Цель: снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума |  |  |  |
| 5.1. | Задачи: обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Волотовского муниципального округа, что должно отразиться в увеличении объема частных инвестиций в основной капитал; обеспечение развития промышленного потенциала Волотовского муниципального округа, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в обрабатывающие производства, повышении производительности труда на предприятиях |  |  |
| 5.1.1. | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти Новгородской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Комитет по сельскому хозяйству и экономике | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 5.1.2. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | Комитет по сельскому хозяйству и экономике | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 5.1.3. | Проведение встреч и консультаций с представителями бизнес-сообщества в рамках работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства | Комитет по сельскому хозяйству и экономике | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 5.1.4. | Передача во владение и (или) в пользование имущества Волотовского муниципального округа, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 6. | Приоритетное направление «Современный транспортный комплекс» |  |  |
| Цель: увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, а также повышение удовлетворенности населения качеством транспортных услуг |  |  |  |
| 6.1. | Задачи: повышение удовлетворенности населения уровнем транспортного обслуживания; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования |  |  |
| 6.1.1. | Заключение Соглашений между органами местного самоуправления Волотовского муниципального округа и министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области о предоставлении субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений на формирование муниципальных фондов | Волотовский территориальный отдел | ежегодно |
| 6.1.2. | Организация транспортного обслуживания населенных пунктов Волотовского муниципального округа | Волотовский территориальный отдел | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 7. | Приоритетное направление «Продовольственная обеспеченность» |  |  |
| Цель: увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и сохранение обеспеченности населения муниципального округа основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства |  |  |  |
| 7.1. | Задачи: увеличение площади посева сельскохозяйственных культур; развитие КФХ и сельскохозяйственной кооперации; защита населения от болезней, общих для человека и животных, в т.ч. возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции. |  |  |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Волотовском муниципальном округе» | Комитет по сельскому хозяйству и экономике | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 7.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Волотовском муниципальном округе» | Комитет по сельскому хозяйству и экономике | 1 этап (2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8. | Приоритетное направление «Культура» |  |  |
| Цель: улучшение качества культурной среды, вовлечение населения муниципального округа в культурную жизнь и процессы творческой самореализации людей независимо от места их проживания, формирование единого культурного пространства, скрепленного системой общих традиционных для Волотовского муниципального округа культурных и духовно-нравственных ценностей |  |  |  |
| 8.1. | Задачи: поддержка внедрения муниципальными учреждениями культуры новых форм и методов деятельности, направленных на обеспечение гарантий доступности культурных услуг и творческой деятельности для населения всех возрастных категорий, а также социально незащищенных слоев населения; проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, в том числе проведение ремонтов объектов культуры; проведение, в целях развития традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества, обрядовых, традиционных праздников народного календаря и организация участия мастеров народных ремесел и творческих коллективов Волотовского муниципального округа в мероприятиях регионального и всероссийского уровня; организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризация русского языка и литературы, краеведческая деятельность, гражданско-патриотическое и экологическое просвещение детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; инновационное развитие учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, продвижение культуры района за его пределами в форме событийного, активного и других видов туризма, создание новых интерактивных программ для туристов, а также повышению качества туристских услуг; сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры. |  |  |
| 8.1.1. | Организация и проведение творческих и просветительских мероприятий межрайонного и районного уровней (фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, акций, творческих встреч и олимпиад) | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8.1.2. | Организация проведения праздничных, торжественных мероприятий | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8.1.3. | Организация выступлений творческих коллективов, обменных гастролей, музейных выставочных проектов, выставок мастеров художественного и декоративно-прикладного искусства Волотовского муниципального округа | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8.1.4. | Организация проведения ремонтных работ в зданиях (помещениях) учреждений культуры и работ по благоустройству прилегающих к ним территорий | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8.1.5. | Заключение Соглашений с министерством культуры Новгородской области о предоставлении бюджету муниципального округа субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8.1. 6 | Формирование комплектования библиотечного фонда: приобретение новой литературы, организация подписки на периодические издания | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 8.1.7. | Разработка и реализация туристических и экскурсионных маршрутов в районе | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 9. | Приоритетное направление «Жилье и городская среда» |  |  |
| Цель: формирование комфортной и современной среды проживания в городах Новгородской области |  |  |  |
| 9.1. | Задачи: вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; увеличение объемов жилищного строительства |  |  |
| 9.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Волотовском муниципальном округе» | Волотовский территориальный отдел | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 9.1.2 | Реализация мероприятий муниципальный программы «Градостроительная политика на территории Волотовского муниципального округа» | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 9.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в п. Волот Волотовского муниципального округа» | Волотовский территориальный отдел | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 10. | Приоритетное направление «Экология и природные ресурсы» |  |  |
| Цель: обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения населения чистой питьевой водой, улучшения экологической ситуации |  |  |  |
| 10.1. | Задачи: увеличение доли населения муниципального округа, обеспеченного качественной питьевой водой; сокращение случаев организации стихийных несанкционированных свалок |  |  |
| 10.1.1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно- коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе» | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 11. | Приоритетное направление «Цифровая экономика» |  |  |
| Цели: 1.Повышение качества жизни населения за счет обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 2. Рост экономики за счет повышения производительности труда и снижения издержек в существующих отраслях, а также форсированного развития новых высокотехнологичных отраслей (в первую очередь информационных технологий). 3. Повышение эффективности работы органов власти за счет оптимизации процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и качества управленческих решений) – государство как цифровая платформа |  |  |  |
| 11.1. | Задачи: увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций, до 80,0 процентов в 2022 году и до 90,0 процентов в 2026 году; увеличение ежегодного темпа роста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (по отношению к предыдущему году) от 101,7 до 102,6 процента |  |  |
| 11.1.1. | Участие в региональной составляющей федерального проекта «Информационная инфраструктура», предусматривающей развитие широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для населения и отраслей экономики и социальной сферы | Управляющий делами | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 11.1.2. | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информационного общества в Волотовском муниципальном округе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в Волотовском муниципальном округе» | Управляющий делами | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 12. | Приоритетное направление «Государственное управление (местные инициативы)» |  |  |
| Цель: повышение эффективности управления в органах местного самоуправления Волотовского муниципального округа и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 12.1. | Задачи: увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения; сокращение сроков оказания услуг, в том числе путем сокращения административных процедур; увеличение доли услуг, функций и сервисов, представленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов власти и иных организаций; использование цифровых платформ в муниципальном управлении; привлечение квалифицированных кадров на муниципальную службу; применение новых кадровых технологий на муниципальной службе в целях их эффективного функционирования |  |  |
| 12.1.1. | Привлечение граждан к непосредственному участию в определении приоритетов расходования бюджетных средств | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 12.1.2. | Обеспечение информационной поддержки реализации приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа Управляющий делами | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 12.1.3. | Участие в реализации мероприятий приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив», «Народный бюджет» | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа ТОСЫ Управляющий делами | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 12.1.4. | Разработка и реализация мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления и развитие местного самоуправления в муниципальном округе | Комитет правовой и организационной работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 13. | Приоритетное направление «Гражданское общество» |  |  |
| Цель: повышение гражданской активности населения муниципального округа, привлечение некоммерческих организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |
| 13.1. | Задачи: обеспечение правовой, информационной, организационной и инфраструктурной поддержки НКО; мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций, добровольческих объединений граждан; вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность; обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества и НКО |  |  |
| 13.1.1. | Реализация мероприятий подпрограмма «Вовлечение молодежи Волотовского муниципального округа в социальную практику» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Волотовском муниципальном округе» | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| Дополняющие и связующие сферы |  |  |  |
| 14. | Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом и учетно-регистрационной сферы |  |  |
| Цель: эффективное управление муниципальным имуществом в целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост консолидированного бюджета муниципального округа, создание условий для занятости населения |  |  |  |
| 14.1. | Задачи: увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального округа на основе эффективного управления муниципальной собственностью; получение максимальных доходов от продажи муниципального имущества |  |  |
| 14.1.1. | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности объектов муниципального имущества с целью выявления неиспользуемых и неэффективно используемых для дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 14.1.2. | Проведение претензионно-исковой работы с должниками, имеющими задолженность по арендной плате | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 15. | Общественная безопасность и правопорядок |  |  |
| Цель: обеспечение социальной стабильности в обществе, комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз криминального характера |  |  |  |
| 15.1. | Задачи: обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Волотовского муниципального округа; участие в мероприятиях по развертыванию правоохранительного сегмента комплексной системы безопасности Новгородской области «Безопасный город»; вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, формирование у них перед освобождением социальных навыков и умений, необходимых для положительной адаптации в обществе; улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении Волотовского муниципального округа; снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в Волотовском муниципальном округе; снижение наркопреступности; выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |
| 15.1.1. | Содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образовании с назначением социальных выплат гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а также осужденным к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, признанным в установленном порядке безработными | Отдел занятости населения Волотовского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 15.1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Волотовском муниципальном округе» | Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 15.1.3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном округе» | Комитет правовой и организационной работы | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 15.1.4. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа» | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и взаимодействию с административными органами | 1 этап (с 2020 года); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 15.1.5. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Волотовском муниципальном округе» | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 16. | Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |
| Цель: минимизация рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Волотовского муниципального округа, создание в районе безопасных условий для проживания граждан и функционирования инфраструктуры |  |  |  |
| 16.1. | Задачи: повышение готовности органов управления, сил и средств Волотовского муниципального округа к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций; усиление пожарной безопасности; поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; поддержание в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах |  |  |
| 16.1.1. | Участие в комплексных учениях и тренировках по защите населения и территории Волотовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и взаимодействию с административными органами; Территориальные отделы Волотовского муниципального округа | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 16.1.2. | Обеспечение функционирования единой дежурной диспетчерской службы Волотовского муниципального округа | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и взаимодействию с административными органами; муниципальное автономное учреждение «Сервисный центр» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 17. | Энергосбережение и энергетическая эффективность |  |  |
| Цель: обеспечение устойчивого и эффективного энергообеспечения Волотовского муниципального округа |  |  |  |
| 17.1. | Задачи: повышение надежности и безопасности энергосистемы; обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей Волотовского муниципального округа; сокращение удельных расходов топлива на выработку всех видов энергии на стадии ее производства; обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в промышленном сектор |  |  |
| 17.1.1. | Заключение энергосервисных контрактов | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа Комитет по управлению социальным комплексом | 1,2,3 этапы (до 01 ноября года, в котором направлено заявление территориаль-ной сетевой организацией) |
| 17.1.2. | Реализация муниципальной программы «Энергоснабжение в Волотовском муниципальном округе» | Территориальные отделы Волотовского муниципального округа Комитет по управлению социальным комплексом | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 18. | Государственная национальная политика |  |  |
| Цель: развитие общегражданской идентичности, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие этнокультурному развитию народов России на территории Волотовского муниципального округа |  |  |  |
| 18.1. | Задачи: укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских социокультурных ценностей; минимизация экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде |  |  |
| 18.1.1. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации | Управляющий делами, Заместитель Главы администрации | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 19. | Кадровое обеспечение экономики Волотовского муниципального округа |  |  |
| Цель: повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса |  |  |  |
| 19.1. | Задачи: разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом приоритетов ведущих и перспективных отраслей экономики; создание системы мониторинга кадрового обеспечения экономики Волотовского муниципального округа; стимулирование работодателей к целевому обучению кадров в профессиональных образовательных учреждениях; совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан |  |  |
| 19.1.1. | Разработка прогноза потребности районного рынка труда в специалистах различных направлений | Комитет по сельскому хозяйству и экономике | ежегодно |
| 19.1.2. | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке (переподготовке) безработных граждан | Отдел занятости населения Волотовского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию) | 1 этап (2019-2020); 2 этап (2021-2022); 3 этап (2023-2026) |
| 20. | Основные направления пространственного развития Волотовского муниципального округа |  |  |
| Цель: стимулирование развития центров роста с учетом текущих и перспективных специализаций |  |  |  |
| 20.1. | Задача: создание условий для устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений |  |  |
| 20.1.1. | Подготовка и реализация документов территориального планирования | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности Территориальные отделы Волотовского муниципального округа | ежегодно |

____________________________

Приложение № 1

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волотовского  муниципального округа до 2027 года

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Стратегии социально-экономического развития Волотовского  муниципального округа до 2027 года

| № п/п | Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (процент) | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (процент) | 70,8 | 71,9 | 71,9 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 68,0 | 67,0 | 66,0 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся живыми на 1000 человек населения) | 6,6 | 5,7 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| 4. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент) | 46,78 | 49,54 | 51,83 | 53,36 | 54,37 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 |
| 5. | Годовой объем ввода жилья на территории района (тыс. квадратных метров) | 0,51 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.человек) | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Смертность населения трудоспособного возраста на 1 тысячу населения (случаев) | 16,5 | 17,0 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 |
| 8. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | 69,2 | 70,9 | 82,0 | 73,5 | 74,5 | 75,0 | 75,10 | 75,20 | 75,3 |
| 9. | Естественный прирост населения (на 1000 человек населения) - коэффициент (усл. ед.) | -0,05 | -0,04 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |

____________________________

Приложение № 2

к плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волотовского  муниципального округа до 2027 года

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ Волотовского  муниципального района

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа» |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального округа |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа» |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Волотовского муниципального округа» |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Волотовского муниципального округа» |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Волотовского муниципального округа» |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Волотовском муниципальном округе» |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Волотовском муниципальном округе» |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции» |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 3.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства» |
| 4. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Волотовского муниципального округа» |
| 5. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Волотовского муниципального округа» |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Волотовском муниципальном округе» |
| 6.1. | Подпрограмма «подпрограмма: 1 «Развитие дошкольного и общего образования в Волотовском муниципальном округе» |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в Волотовском муниципальном округе» |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи Волотовского муниципального округа в социальную практику» |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Волотовского муниципального округа» |
| 6.5. | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание населения Волотовского муниципального округа» |
| 6.6. | подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики» |
| 7. | Муниципальная программа «Энергосбережение в Волотовском муниципальном округе» |
| 8. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа» |
| 9. | Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан в Волотовском муниципальном округе» |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Переселение граждан, проживающих на территории Волотовского муниципального округа из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |
| 10. | Муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Волотовского муниципального округа» |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие культуры Волотовского муниципального округа» |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Волотовского округа» |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Волотовском округе» |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Волотовского округа» |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Волотовском муниципальном округе» |
| 13. | Муниципальная программа Развитие физической культуры и спорта на территории Волотовского муниципального округа» |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волотовском муниципальном округе» |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Волотовском муниципальном округе» |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Волотовского муниципального округа» |
| 17. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 17.1. | Подпрограмма 1 «Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| 17.2. | Подпрограмма 2. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», построение и развитие |
| 18. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном округе» |
| 19. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Волотовского муниципального округа банными услугами» |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе» |
| 20.1. | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа», |
| 20.2. | Подпрограмма 2 «Газификация Волотовского муниципального округа» |
| 21. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Волотовском муниципальном округе» |
| 22. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Волотовском муниципальном округе» |
| 22.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Волотовском муниципальном округе» |
| 22.2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Волотовском муниципальном округе» |
| 23. | Муниципальная программа «Обеспечение прав потребителей в Волотовском муниципальном округе» |
| 24. | «Благоустройство территории Волотовского муниципального округа» |
| 24.1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности на территории Волотовского муниципального округа» |
| 24.2. | Подпрограмма 2 «Озеленение территории Волотовского муниципального округа, содержание братских захоронений и гражданских кладбищ» |
| 24.3. | Подпрограмма 3 «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории Волотовского муниципального округа» |
| 25. | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа» |
| 26 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе» |
| 27. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Волотовского муниципального округа» |
| 28. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в п. Волот Волотовского муниципального округа» |
| 29. | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Волотовского муниципального округа» |

____________________________

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Распоряжение | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  Волотовского муниципального округа до 2027 года

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Заместитель Главы администрации муниципального округа М. Ф. Бутылин |  |
|  | Заместитель Главы администрации муниципального округа В.И. Пыталева |  |
|  | Управляющий делами администрации муниципального округа Л. Е. Морозова |  |
|  | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности Е. В. Щинова |  |
|  | Председатель комитета правовой и организационной работы И. С. Иванова |  |
|  | Глава Волотовского Территориального отдела С. Ф. Семенова |  |
|  | Глава Ратицкого Территориального отдела С. В. Урицкая |  |
|  | Глава Славитинского Территориального отдела Л. М. Петрова |  |
|  | Заведующий отделом по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и взаимодействию с административными органами А. Г. Санатова |  |
|  | Начальник отдела социальной защиты Волотовского района Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ В. П. Горозда |  |
|  | Директор ОАУСО «Волотовский комплексный центр социального обслуживания» Д. Е. Федорова |  |
|  | Главный врач ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» В.В. Иванова |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| Распоряжение | от |  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волотовского муниципального округа до 2027 года |  |  |  |  |  |
| (заголовок к тексту) |  |  |  |  |  |

|  | № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение.) |  |  | Количество экземпляров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | В Дело |  |  | 1 |  |
|  | 2 | Пыталева В.И. |  |  | 1 |  |
|  | 3 | Култыгина С. А. |  |  | 1 |  |
|  | 4 | Комитет по сельскому хозяйству и экономике |  |  | 1 |  |
|  | 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности |  |  | 1 |  |
|  | 6 | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, и взаимодействию с административными органами |  |  | 1 |  |
|  | 7 | Волотовский территориальный отдел |  |  | 1 |  |
|  | 8 | Ратицкий территориальный отдел |  |  | 1 |  |
|  | 9 | Славитинский территориальный отдел |  |  | 1 |  |
| Председатель комитета по сельскому хозяйству и экономике |  |  |  | Т. А. Петрова |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |