ПРОЕКТ

Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      №

п. Волот

- О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №2 п. Волот»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 9,22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Волотовского муниципального района, Порядком создания, реорганизации, ликвидации образовательных организаций района, утвержденным постановлением Администрации Волотовского муниципального района от 30.12.2013 № 885, заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации  муниципальной  образовательной    организации  Волотовского      муниципального округа, в целях совершенствования организационной деятельности учреждений образования, повышения качества дошкольного образования, рационального использования бюджетных средств муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад №2 п. Волот»,  (далее – МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот») в форме присоединения к Муниципальному  бюджетному дошкольному образовательному  учреждение «Детский сад №1 «Солнышко» п. Волот» (далее – МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» п. Волот»).

2. Установить, что МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» п. Волот»

является правопреемником прав и обязанностей присоединенного к нему МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот» в соответствии с передаточным актом со дня завершения реорганизации.

3. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганизации МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот».

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по реорганизации МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот».

5. Комиссии по реорганизации:

5.1. Организовать и провести инвентаризацию материальных ценностей и финансовых обязательств, находящихся на балансе учреждения, прекращающего свою деятельность в результате присоединения;

5.2. Подготовить в установленном порядке передаточный акт.

6. Считать МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот» реорганизованным с момента внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Волотовского муниципального округа Пыталеву В.И.

8. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Волотовского

муниципального округа                                                                   А.И. Лыжов

Утвержден

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

от         №

ПЛАН

реорганизации муниципального учреждения

Реорганизуемое учреждение — МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот»

Присоединяемое учреждение — МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» п. Волот»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направить уведомление в Федеральную налоговую службу о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждения | течение 3-х рабочих дней после принятия постановления о реорганизации | Петрова Н.В. |
| 2 | Направить уведомление во внебюджетные фонды о предстоящей реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждений (Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) | в течение 3 рабочих дней с момента принятия постановления о реорганизации | Петрова Н.В. |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации от лица реорганизуемого и присоединяемого учреждения | дважды, с периодичностью один раз в месяц (первый раз – не позднее 3-х дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации, второй раз через месяц, после первой публикации) | Петрова Н.В.. |
| 5 | Направить сведения в органы службы занятости о принятии решения о реорганизации и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками учреждения | в течение 3-х рабочих дней после дня принятия настоящего постановления | Петрова Н.В. |
| 6 | Направить уведомление в письменной форме в профсоюзный или иной представительный орган работников учреждения о реорганизации учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с работниками учреждения | в течение 3-х рабочих дней после дня принятия настоящего постановления | Петрова Н.В. |
| 7 | Выявить и уведомить кредиторов и контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (присоединяемого учреждения) о предстоящей реорганизации в простой письменной форме | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале реорганизации в налоговый орган | Петрова Н.В. |
| 8 | Уведомить в письменной форме работников о реорганизации и существенных изменениях условий трудовых договоров (возможное сокращение численности работников, смена работодателя, сокращение должностей) | не позднее 10.04.2023 | Петрова Н.В. |
| 9 | Подготовить и утвердить новую структуру и штатное расписание реорганизованного учреждения | не позднее 15.08.2023 | Петрова Н.В.. |
| 10 | Провести инвентаризацию имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам присоединяемого учреждения, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | в течение 1 месяца после принятия решения о реорганизации | Петрова И.А. |
| 11 | Составить и утвердить передаточный акт (в 3-х экземплярах). (Оформление документов по передаче имущества, прочих активов, включая нематериальные, прав и обязательств реорганизуемому учреждению) | в течение 3-х месяцев с даты принятия решения о реорганизации, не позднее срока окончания повторного опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации | Комиссия по реорганизации |
| 12 | Организовать работу, при необходимости, по прекращению трудовых отношений с работниками, должности которых сокращаются | в сроки, установленные трудовым законодательством | Петрова Н.В. |
| 13 | Внести изменения в учредительные документы и локальные акты реорганизуемого учреждения | до 01.08.2023 года | Петрова Н.В. |
| 14 | Представить документы в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого учреждения с передаточным актом | после даты утверждения передаточного акта, по истечении трех месяцев со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации | Петрова Н.В.. |
| 15 | Закрыть счета присоединяемого учреждения в кредитных организациях и Управлении Федерального казначейства | после утверждения передаточного акта | Петрова Н.В. |
| 16 | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности | В течение месяца после окончания процедуры реорганизации | Куркина Е.А. |
| 17 | Внести изменения в муниципальное задание МАОУ СОШ | В течение 5-ти рабочих дней после окончания процедуры реорганизации | Полякова О.Г. |
| 18 | Перезаключить договоры на коммунальные и другие услуги | после окончания процедуры реорганизации | Петрова Н.В.. |
| 19 | Завершение мероприятий по переназначению работников (изменению условий трудовых договоров) | до 01.09.2023 года | Петрова Н.В. |

Утвержден

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

от          №

СОСТАВ

комиссии по реорганизации муниципального учреждения

Пыталева В.И.-  заместитель Главы Администрации Волотовского муниципального округа, председатель комитета по управлению социальным комплексом председатель комиссии;

Полякова О.Г. – начальник отдела образования по управлению социальным комплексом Администрации Волотовского муниципального округа, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Кириллова Н.В.. - председатель комитета финансов Администрации Волотовского муниципального округа;

Петрова Н.В.-  заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко», МАДОУ «Детский сад №2 п. Волот»;

Петрова И.А. - руководитель централизованной бухгалтерии.