**Утверждён**

**Постановлением районной КДН и ЗП**

**№ 32 от «15» мая 2022 г.**

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**проведения межведомственной операции «Подросток»**

**на территории Волотовского муниципального округа в период**

**с 15 мая по 01 октября 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | | | **Сроки** | | **Ответственные** | | | |
| **I.Этап «Дорога»** | | | | | |  | | | |
| 1.1  1.2  1.3  1.4 | Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, родителями(законными представителями) по профилактике дорожно-транспортного травматизма:  - проведение акций с ЮИД;  - родительский патруль;  - акция «Внимание дети!»;  - оперативно- профилактическое мероприятие «Детское кресло»;  - профилактические беседы, лекций о соблюдении правил дорожного движения.  Проведение игровых, познавательно-развлекательных программ по профилактики дорожно-транспортного травматизма.  Проведение рейдовых мероприятий по предупреждению подросткового дорожно-транспортного травматизма, мероприятий по предотвращению нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий, связанных с летними каникулами.  Обновление стендов по безопасности дорожного движения. | | | Май, июнь, сентябрь  Май, сентябрь  Июнь, август, сентябрь  15-28 мая  Май-сентябрь  Июнь, сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май - сентябрь | | Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Шимский» (далее- ОГИБДД (по согласованию); муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская средняя школа» (далее- МАОУ «Волотовская средняя школа»).  МАОУ «Волотовская средняя школа»; ОГИБДД  МАОУ «Волотовская средняя школа»; ОГИБДД (по согласованию), пункт полиции по Волотовскому району, социально-культурный комплекс» (далее МБУК «Волотовский МСКК»).  Пункт полиции по Волотовскому району межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Шимский» (далее - пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); ОГИБДД (по согласованию); добровольная народная дружина п. Волот (далее - ДНД п. Волот); «Социальный патруль».  МАОУ «Волотовская средняя школа»; МДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» п. Волот»; МАДОУ «Детский сад № 2 п. Волот»; ОГИБДД (по согласованию). | | | |
| **II. Этап «Семья»** | | | | | | | | | |
| 2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 | Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством.  Выявление фактов жестокого обращения с детьми, принятие мер по оказанию помощи.  Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, посещение семей, законные представители которых состоят на учете в пункте полиции по Волотовскому району.  Оказание адресной социальной помощи неблагополучным семьям:  - выдача продуктовых наборов;  - содействие в получении пособий и льгот;  - приобретение детям одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей;  - предоставление несовершеннолетним детям из неблагополучных семей, многодетных, малообеспеченных, семей инвалидов и больных, оставшихся без попечения родителей, путевок в летние оздоровительныелагеря.  Оказание консультативной помощи родителям и детям по проблемам воспитания, развития и обучения.  Помощь в трудоустройстве родителей, состоящих на учёте в ПДН пункта полиции по Волотовскому району, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.  Выявление и пресечение фактов незаконного поведения взрослых по отношению к несовершеннолетним, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и совершение правонарушений, склонение к потреблению наркотических или психотропных веществ. Применение мер по данным фактам в соответствии с законодательством РФ. | | | Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май- сентябрь | | Комитет по управлению социальным комплексом; районная КДН и ЗП; пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию).  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); районная КДН и ЗП; комитет по управлению социальным комплексом; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию).  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); районная КДН и ЗП; комитет по управлению социальным комплексом; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию), социальный педагог филиала № 3 п. Волот ГОБУ «Старорусский ЦППМС».  Волотовский комплексный центр (по согласованию), Отдел социальной защиты Волотовского района управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (далее – отдел социальной защиты Волотовского района (по согласованию).  Комитет по управлению социальным комплексом, Волотовский комплексный центр (по согласованию), социальный социальный педагог филиала № 3 п. Волот ГОБУ «Старорусский ЦППМС».  Отдел занятости населения Волотовского района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (далее отдел занятости населения Волотовского района).  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию) | | | |
| **III. Этап «Занятость»** | | | | | | | | | |
| 3.1  3.2  3.3  3.4  3.5 | Выявление не занятых учебой или работой подростков с целью их трудоустройства или определения на учебу. Проведение профилактической работы с родителями несовершеннолетних, не принимающих мер по обучению или трудоустройству детей.  Охват несовершеннолетних занятиями в кружках, секциях, формированиях дополнительного образования, культуры и спорта. Особое внимание уделять детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, стоящими на учёте в ПДН пункта полиции по Волотовскому району, несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.  Проведение консультаций по вопросам трудоустройства в свободное от учебы время и в период летних каникул для детей и родителей  Временное трудоустройство учащихся несовершеннолетних в каникулярное время.  Оказание помощи в трудоустройстве несовершеннолетних (по мере обращения).  Профессиональное обучение несовершеннолетних (по мере обращения). | | | Май, сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Июнь  Май-сентябрь | | Комитет по управлению социальным комплексом; МАОУ «Волотовская средняя школа»; отдел занятости населения Волотовского района.  Комитет по управлению социальным комплексом; физкультурно - спортивный комплекс имени Якова Иванова (далее - ФСК им. Я. Иванова); МБУК«Волотовскиймежпоселенческий социально-культурный комплекс» (далее МБУК «Волотовский МСКК»).  Отдел занятости населения Волотовского района государственного областного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области» (далее- отдел занятости Волотовского района (по согласованию)  Отдел занятости населения Волотовского района (по согласованию)  Отдел занятости населения Волотовского района (по согласованию) | | | |
| **IV.Этап «Здоровье»** | | | | | | | | | |
| 4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 | Проведение профилактических лекций, разъяснительной работы среди  несовершеннолетних о вредном влиянии на организм человека алкоголя, токсических веществ и иных одурманивающих веществ.  Проведение медицинских осмотров, профилактических прививок.  Информирование пункта полиции по Волотовскому району, районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о всех случаях обращения в лечебные учреждения района для оказания медицинской помощи несовершеннолетним находящихся в состоянии опьянения, пострадавшим от жестокого обращения.  Проведение рейдовых мероприятий по выявлению фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Принятие по данным фактам мер в соответствии с законом.  Выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, табакокурение. | | Май, июнь, сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь | | МАОУ «Волотовская средняя школа»; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию); ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница Волотовский филиал (по согласованию), социальный педагог филиала № 3 п. Волот ГОБУ «Старорусский ЦППМС».  ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница Волотовский филиал (по согласованию)  ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница Волотовский филиал (по согласованию)  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию).  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию), ДНД п. Волот, районная КДН и ЗП | | | | |
| **V. Этап «Безнадзорные дети»** | | | | | | | | | |
| 5.1  5.2  5.3  5.4  5.5 | Проведение рейдов по выявлению на территории муниципального округа безнадзорных и беспризорных детей и подростков.  Принятие мер воздействия к родителям, которые не выполняют обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних.  Выявление и устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  Проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, находящихся в общественных местах в ночное время без сопровождения законных представителей.  Проведение проверок по месту жительства несовершеннолетних с которыми проводится индивидуальная профилактическая работы, состоящих на учёте в ПДН пункта полиции по Волотовскому району МОМВД России «Шимский», с целью профилактики совершения ими правонарушений, преступлений и изучения жилищно-бытовых условий проживания. | Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Май-сентябрь | | | Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); комитет по управлению социальным комплексом; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию); районная КДН и ЗП.  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); районная КДН и ЗП  Комитет по управлению социальным комплексом; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию).  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); ДНД п. Волот; «Социальный патруль».  Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); районная КДН и ЗП. | | | | |
| **VI. Этап «Каникулы»** | | | | | | | | | |
| 6.1  6.2  6.3  6.4  6.5  6.6  6.7 | Организация летнего труда, отдыха и оздоровления подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН пункта полиции по Волотовскому району, несовершеннолетних с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а так же из семей, находящихся в социально опасном положении, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, родителями (законными представителями)по обеспечению безопасности несовершеннолетних в местах купания, на объектах отдыха и развлечений.  Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурно массовых мероприятий с участием несовершеннолетних (в соответствии с планами органов и учреждений системы профилактики). Привлечение к мероприятиям несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, в тяжёлой жизненной ситуации, состоящих на учёте в ПДН пункта полиции по Волотовскому району, несовершеннолетних с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.  Проведение бесед сотрудниками правоохранительных органов с несовершеннолетними по вопросам уголовной и административной ответственности, профилактике дорожно-транспортного травматизма.  Обеспечение путевками в детские оздоровительные лагеря и санатории детей группы социального риска, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, находящихся в социально опасном положении*.*  Осуществление контроля за организацией летнего отдыха, оздоровления, обучения, трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, состоящих на профилактическом учете в ПДН пункта полиции по Волотовскому району.  Проведение праздничного мероприятия, посвященного 1 июня- Дня защиты детей. | | | Июнь, июль, август  Июнь, июль, август  Май-сентябрь  Май-сентябрь  Летний период 2023 г.  Летний период 2023 г.  Подведение итогов сентябрь 2023 г.  Июнь | | | Комитет по управлению социальным комплексом; ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница Волотовский филиал; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения; физкультурно-спортивный комплекс им. Я. Иванова; учреждения культуры муниципального округа.  Комитет по управлению социальным комплексом; пункт полиции по Волотовскому району; ДНД п. Волот; «Социальный патруль.  Физкультурно-спортивный комплекс им. Я. Иванова; МБУК «Волотовская МЦБС»; МБУК «Волотовский МСКК».  Пункт полиции по Волотовскому району, ОГИБДД  Комитет по управлению социальным комплексом, ГОБУЗ Старорусская центральная районная больница Волотовский филиал (по согласованию); Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию).  Комитет по управлению социальным комплексом, районная КДН и ЗП.  МАОУ «Влотовская средняя школа»; Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения; ФСК им. Я. Иванова; МБУК «Волотовская МЦБС»; МБУК «Волотовский МСКК». | | |
| **VII. Этап «Группа»** | | | | | | | | | |
| 7.1  7.2 | Проведение комплексных мероприятий по проверке мест возможного пребывания молодежи с целью выявления и пресечения фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также выявление групп подростков антиобщественной направленности.  Проведение разъяснительной работы среди родителей /законных представителей/, чьи дети совершают правонарушения, нарушают общественный порядок. | | | Май- сентябрь  Май- сентябрь | | | | Пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию); ОГИБДД (по согласованию); районная КДН и ЗП; ДНД п. Волот; «Социальный патруль».  Районная КДН и ЗП; пункт полиции по Волотовскому району (по согласованию) | |
| **VIII. Этап « Школа»** | | | | | | | | | |
| 8.1  8.2  8.3 | Проведение акции:  «Ученик идёт в школу» (рейды  по проверке готовности детей и подростков к школе в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, семей состоящих на профилактическом учёте в ПДН пункта полиции по Волотовскому району).  Проведение мероприятий по  охране общественного порядка при проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний.  Выявление несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, устранение причин и условий, способствующих уклонению от обучения.  Проведение акций:  - «Ученик идёт в школу» (рейды  по проверке готовности детей и подростков к школе в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, семей состоящих на профилактическом учёте в ПДН пункта полиции по Волотовскому району).  - «Собери ребенка в школу» по сбору школьной одежды, обуви б/у, канцелярских принадлежностей для детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на контроле в органах и учреждениях системы профилактики. | | | Август  Сентябрь  Сентябрь  Август  Август, сентябрь | | Волотовский комплексный центр; комитет по управлению социальным комплексом; пункт полиции по Волотовскому району  Пункт полиции по Волотовскому району  Комитет по управлению социальным комплексом; Пункт полиции по Волотовскому району  Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию); коми тет по управлению социальным комплексом; пункт полиции по Волотовскому району.  Волотовский комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию). | | | |
| **IX. Этап «Выпускник»** | | | | | | | | | |
| 9.1  9.2 | Организация и проведение торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускные вечера».  Обеспечение общественного порядка в  период проведения торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускные вечера». | | | Май, июнь  Май, июнь | | Комитет по управлению социальным комплексом; Администрация МАОУ «Волотовская средняя школа».  Пункт полиции по Волотовскому району | | | |
| **X. Этап «Итоги»** | | | | | | | | | |
| 10.1  10.2  10.3  10.4  10.5 | Размещение на сайте МАОУ «Волотовская средняя школа», сайте комитета по управлению социальным комплексом информации о работе школьных лагерей  Подготовка и направление в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информацию по результатам проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2023»  Рассмотрения итогов проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2023» на заседании районной КДН и ЗП    Подготовка и направление в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав информации о результатах проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток-2023».  Опубликование результатов проведения операции «Подросток» на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | | | Июнь  до 5 октября  Октябрь  до 15 октября  до 1 ноября | | | | | МАОУ «Волотовская средняя школа»; комитет по управлению социальным комплексом  Органы и учреждения системы профилактики муниципального округа  Районная КДН и ЗП;  органы и учреждения системы профилактики муниципального округа  Районная КДН и ЗП  Районная КДН и ЗП |

**Примечание:** предложения по изменению плана вносятся на заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; план подлежит корректировке в случае изменения законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в случае поступления рекомендаций из органов государственной власти Российской Федерации.