Российская Федерация

# Новгородская область

### ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛОТОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2012                                      п. Волот                                        № 38/1-2

О Комплексе мероприятий Территориальной избирательной комиссии Волотовского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Новгородской области 14 октября 2012 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 30 мая 2012 года № 126/967-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 14 октября 2012 года»

## Территориальная избирательная комиссия Волотовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Волотовского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Новгородской области 14 октября 2012 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Волотовского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Новгородской области

14 октября 2012 года на председателя Территориальной избирательной комиссии Волотовского района Иванову Н.В.

| Председатель Территориальной избирательной комиссии Волотовского района | Н. В. Иванова |
| --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Волотовского района | Е. М. Григорьева |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Территориальной избирательнойкомиссии Волотовского района от 17.07.2012 № 38/1-2 |
| --- | --- |

Комплекс

мероприятий Территориальной избирательной комиссии Волотовского района по подготовке и проведению

выборов Губернатора Новгородской области 14 октября 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и в газете «Вперед» сведений о выборах Губернатора Новгородской области (далее – выборы) | Весь период» | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.3. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 1.4. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| Раздел 3. Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам работы с открепительными удостоверениями | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 3.2. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |

