Российская Федерация

- Новгородская область

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛОТОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2015года                                п. Волот                                  № 80/2-2

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Волотовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений

13 сентября 2015 года

В соответствии с пунктом  10 статьи  23 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области», статьей 34 областного закона от 21.06.2007 года № 121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», статьей 43 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», Планом работы Территориальной избирательной комиссии Волотовского района на 2015 год, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах,  реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений

Территориальная избирательная комиссии Волотовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Волотовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений  (прилагается).

2. Членам  Территориальной избирательной комиссии Волотовского района обеспечить реализацию мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности ТИК в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений

3. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии Волотовского района сайта Администрации Волотовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| - Председатель Территориальной избирательной комиссии Волотовского района | - Н. В. Иванова |
| --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии Волотовского района | Е. М. Григорьева |

|  | Утверждена постановлением Территориальной избирательной комиссии Волотовского района от 26.06.2015 года № 80/2-2 |
| --- | --- |

Программа 
информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Волотовского района  в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений

Введение

Подготовка и проведения избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления и Глав муниципальных образований предполагает осуществление широкого комплекса информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий населения.

С целью содействия более полному и достоверному информированию избирателей о подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений, сроках и порядке совершения избирательных действий, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, кандидатах, законодательстве  о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, выборах Глав муниципального образования в Новгородской области, необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Волотовского района  в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений (далее – Программа).

Программа представляет собой связанный по целям , задачам и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, направленных на обеспечение проведения избирательной кампании по выборам депутатов Советов депутатов сельских поселений и глав муниципальных образований.

Реализация мероприятий Программы осуществляется избирательными комиссиями района, а в части информационно-разъяснительной работы, связанной с электоральной активностью избирателей- совместно с местными отделениями политических партий, общественными организациями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры.

Программа сформирована с учетом опыта проведения аналогичной работы  в ходе проведения федеральных избирательных кампаний, выборов депутатов Новгородской областной Думы, Губернатора Новгородской области.

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

разработка, изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

создание эффективной системы взаимодействия с участковыми  избирательными комиссиями и средствами массовой информации.

Мероприятия Программы распределены по двум основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей.

В рамках первого направления планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов» и других мероприятий.

Большое внимание уделяется ведению постоянной информационной работы – интервью, подготовке и рассылке пресс-релизов о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений в соответствии с разработанными планами  подготовки и проведения выборов.

С целью стимулирования информационно-разъяснительной деятельности среди молодых и будущих избирателей, активности участия в избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений молодых избирателей предусмотрено участие в проведении областных конкурсов и олимпиады по избирательному праву.

Особое внимание необходимо уделить обучению организаторов выборов.

Частью информационно-разъяснительной деятельности является работа по информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения специальных разделов на странице Территориальной избирательной комиссии сайта Администрации Волотовского муниципального района.

Значительный объем работ связан с обеспечением избирательных комиссий печатной продукцией, а также с информационно-методическим обеспечением участников избирательного процесса, распространению информационно-разъяснительных материалов.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений района;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений, повышение уровня профессиональных знаний и выработка практических навыков организаторов избирательного процесса;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений, формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов, применение на выборах технических средств.

Мероприятия Программы реализуются на уровне Волотовского муниципального района.

_______________________

Перечень мероприятий

Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Волотовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского  сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений

| № п/п | Наименование | Исполнители | Сроки реализации |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. | - Организационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения третьего созыва, Глав Горского и Славитинского сельских поселений, встречи с избирателями по месту работы и месту жительства и другие мероприятия | Члены ТИК | июнь-сентябрь 2015 года | Без затрат |  |  |
| 1.2 | Проведение Круглого стола в рамках реализации полномочий СМИ по информированию избирателей | Члены ТИК | июнь-сентябрь 2015 года | Без затрат |  |  |
| 1.3 | Организация публикаций в районной газете «Вперед» по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений. Представление информационных материалов по деятельности ТИК и нормативно-правовым вопросам выборов | Члены ТИК | июнь-сентябрь 2015года | Без затрат |  |  |
| 1.5 | Участие в областной олимпиаде среди учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района по избирательному праву в 2015году | Члены ТИК | август-октябрь 2015 года | Федеральный и областной бюджеты (через ИКНО) |  |  |
| 1.6 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями к выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений | Члены ТИК | Август-сентябрь 2015 года | Без затрат |  |  |
| 1.7 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе: | Члены ТИК | Июль-сентябрь 2015года | Без затрат |  |  |
|  | Участие в проведении семинаров, посвященных информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов в 2015году, новациям избирательного законодательства (в том числе в режиме видеоконференций) | Члены ТИК, резерв УИК, члены УИК | июль-сентябрь 2015 года | Без затрат |  |  |
|  | Распространение необходимых справочных, методических информационных и иных материалов, подготовленных и изданных ИКНО и ТИК | Члены ТИК | Июль-сентябрь 2015 года | Без затрат |  |  |
|  | Обучение вопросам взаимодействия избирательных комиссий с правоохранительными органами, государственными органами, органами власти и органами местного самоуправления по вопросам содействия избирательным комиссиям в организации их работы; | Члены ТИК | июль-сентябрь 2015года | Без затрат |  |  |
| 1.8 | Проведение встречи с руководителями правоохранительных и других государственных органов, органов местного самоуправления, органами суда и прокуратуры по вопросам обеспечения избирательных прав граждан и соблюдения законодательства в ходе подготовки и проведения выборов. | Члены ТИК | август-сентябрь 2015 года | Без затрат |  |  |
| 1.9 | Подготовка и распространение необходимых справочных, методических, информационных и иных материалов | Члены ТИК | август-сентябрь2015 года | Без затрат |  |  |
| 2. | Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тиражирование и размещение (распространение) информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования | Члены ТИК, органы местного самоуправления | Июль-сентябрь 2015 года |  | Без затрат |  |
| 2.2 | Взаимодействие с районной газетой «Вперед» по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей | ТИК, редакция районной газеты «Вперед» | Июнь-сентябрь 2015года |  | Без затрат |  |
| 2.3 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Члены ТИК, | Июнь-сентябрь 2015года |  | Без затрат |  |
| 2.4 | Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов на интернет-страничке ТИК, посвященных выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения Волот второго созыва, депутатов Совета депутатов Горского сельского поселения второго созыва, депутатов Совета депутатов Славитинского сельского поселения, Глав Горского и Славитинского сельских поселений | Члены ТИК | Июнь-сентябрь 2015года |  | Без затрат |  |

