**4.2.Выполнение мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции в сфере торговли**

Волотовский муниципальный округ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | **Результат за I квартал 2022 года** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Торговля | | |
| 1 | Внесение изменений в утвержденные схемы размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Новгородской области, размещение схем в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 31 декабря 2024 года | Постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 26.03.2021 № 229 утверждена «Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Волотовского муниципального округа» которая актуализируется по мере необходимости.  Постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 30.08.2021 № 645 внесены изменения в Схемы. |
| 2 | Организация проведения мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских товаропроизводителей (сельскохозяйственных производителей) в нестационарных и мобильных торговых объектах | 2022-2025  годы | В НТО реализуется сельхозпродукция в основном новгородских производителей. |
| 3 | Проведение мониторинга количества договоров о предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов, срок действия которых продлен без проведения торгов | 2022-2025  годы | Мониторинг проводится. |
| 4 | Создание условий для обеспечения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Новгородской области продуктами питания и товарами первой необходимости посредством организации и развития развозной торговли | 2022-2025  годы | На территории муниципального округа отдаленные и труднодоступные населенные пункты обслуживают 5 автомагазинов. |

**5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие / результат | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них | создан и размещен в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» реестр кладбищ и мест захоронений на них, в которые включены сведения о существующих кладбищах и местах захоронений на них:  в отношении 20 % общего количества существующих кладбищ – до 31 декабря 2023 года;  в отношении 50 % общего количества существующих кладбищ – до 31 декабря 2024 года;  в отношении всех существующих кладбищ до – 31 декабря 2025 года | до 31 декабря 2025 года | Подготовка проектов НПА |
| 2. | Создание по результатам инвентаризации реестра кладбищ и мест захоронений на них\* | до 31 декабря 2025 года | - |
| 3. | Размещение реестра кладбищ и мест захоронений в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» | до 31 декабря 2025 года | - |
| 4. | Доведение до населения Новгородской области информации о создании реестра кладбищ и мест захоронений, в том числе с использованием средств массовой информации | до 31 декабря 2025 года | - |
| 5. | Создание реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон\* | обеспечение информационной открытости и представление достоверной информации об участниках рынка для потенциальных потребителей услуг | до 31 декабря 2025 года | Хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон на территории отдела нет. |
| 6. | Размещение в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | обеспечение информационной открытости и представление достоверной информации об участниках рынка для потенциальных потребителей услуг | до 31 декабря 2025 года | - |

**8.3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке архитектурно-строительного проектирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие / результат | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1. | Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по муниципальной услуге по выдаче градостроительного плана земельного участка | сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2022 - 2025 годы | Возможность подачи заявления в электронном виде реализована |

**Раздел II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Новгородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие / результат | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 4. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ, в указанных целях в частности:  составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями, учреждениями;  проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ;  включение указанного имущества в план приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | план приватизации, утвержденный перечень имущества | до 01 января  2024 года | Постановлением Администрации муниципального округа от 15.12.2021 № 931 утвержден план проверок на 2022 год |
| 5. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий ОМСУ:  организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | отчет об итогах исполнения плана приватизации в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, | до 31 декабря 2025 года | организация торгов по реализации указанного имущества по итогам исполнения 4 пункта |

**17.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ключевое событие / результат | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 2. | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благо-устройству дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях области | обеспечение равного доступа участия субъектов предпринимательства к проведению работ по благоустройству территорий  повышение эффективности использования бюджетных средств | 2022- 2025 годы | В 1 кв.2022 года муниципальные контракты не заключались.  По результатам аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт №№ 0150600002421000009-1 от 14.11.2021года на благоустройство общественной территории и придомовой территории МКД с ООО «Шимское ДЭП» |