Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных

программ Волотовского муниципального района,

их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](#Par407)

Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном округе

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники | |
| профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: [<\*\*>](#Par408) | 26,4 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации.

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Согласовано:

Заместитель председателя комитета финансов

С.Ю. Николаева

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном округе

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   мероприятия | Срок  реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Задача: Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции** | | | |
| 1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствии c Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 1.2. | Проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также действующих нормативных правовых актов при мониторинге их применения | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 2. | **Задача: применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 3. | **Задача: формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления** | | | |
| 3.1. | Опубликование нормативно-правовых документов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 4. | **Задача: обеспечение координации и контроля деятельности Администрации муниципального округа в сфере противодействия коррупции** | | | |
| 4.1. | Опубликование проектов нормативно-правовых актов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 4.2. | Обеспечение своевременного представления муниципальными служащими, должности которых определены перечнем, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 4.3. | Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в отраслевых органах и структурных подразделениях Администрации муниципального округа и организация проверок указанных фактов | 2021-2025 годы | исполнено | жалоб за отчетный период не поступало |
| 4.4. | Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Волотовском муниципальном округе | 2021-2025 годы | исполнено | - |
| 4.5. | Организация прохождения муниципальными служащими отраслевых органов и структурных подразделений Администрации муниципального округа курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки, включающие вопросы противодействия коррупции и способствующие созданию стойкого антикоррупционного поведения | 2021-2025 годы | исполнено | - |

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

Противодействие коррупции в Волотовском муниципальном округе

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного   периода (при наличии) |
| 2023 год | план  на 2024 год | факт  за отчетный период 2024 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствии c Федеральным законодательством и законодательством Новгородской области (%) | 100 | 100 | 100 | Муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции приняты в соответствии с федеральным и областным законодательством. |
| 1.1.2 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативно правовых актов, принятых в отчетном периоде (%) | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2.1 | Организация и проведение семинаров (мероприятий) для муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции (не менее единиц) | 2 | 2 | 2 | В отчетном периоде с муниципальными служащими отраслевых органов и структурных подразделений Администрации муниципального округа был проведен семинар по вопросам заполнения и предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по вопросам урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе. По возникающим вопросам ведутся личные консультации с сотрудниками. |
| 1.3.1 | Количество размещенной информации (материалов) по вопросам противодействия коррупции в органах местного самоуправления на официальном сайте (не менее единиц) | 4 |  | 7 | Раздел «Противодействие коррупции» официального сайта ОМСУ заполнен в соответствии с Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н "О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". |
| 1.4.1 | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших процедуру общественного обсуждения по средствам размещения проектов на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального округа от общего числа подлежащих размещению (%) | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4.2 | Доля представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, обязанными предоставлять указанные сведения от общего числа сведений, подлежащих представлению (%) | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4.3 | Количество жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в отраслевых органах и структурных подразделениях Администрации муниципального округа (не более единиц) | 0 | 0 | 0 | жалоб за отчетный период не поступало |
| 1.4.4 | Количество проведенных заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Волотовском муниципальном округе (не менее единиц)) | 4 | 4 | 4 | Заседания комиссии проводят ежеквартально. |
| 1.4.5 | Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 1 | 1 | 22 | - |

Главный специалист отдела муниципальной

службы и кадровой работы С.В. Афанасьева

Согласовано:

Управляющий делами Л.Е. Морозова